## Basic Data
Planification projet (Diagramme de Gantt)
Basisinformationen |  | Equipe du projet
Nom du projet | SAE 1-02 ECRITURE ET LECTURE DE FICHIERS DE DONNEES | Nom | Email | Numéro de téléphone
Nom du manager | Belkouch | Adam
Date de lancement | 2024-12-06 | Abderrahmane
Adam, Abderrahmane
Guide rapide :
Saisissez d'abord les données générales de votre projet sur cette page. Si nécessaire, vous pouvez étendre le tableau d'équipe de projet en tirant le bord en bas à droite du tableau.
Saisissez ensuite vos lots de travaux avec le code PSP correspondant. Procédez comme suit :
- Si vous avez un jalon ou un sujet de niveau supérieur, utilisez le champ gris et saisissez le nom (si vous avez besoin d'un nouveau point supérieur, copiez simplement une ligne grise existante).
- Lorsque vous créez un lot de travaux, remplissez d'abord l'organigramme des tâches du projet (work breakdown structure ou WBS en anglais). Décrivez ensuite la tâche et -sélectionnez l'agent de votre équipe. Notez ensuite la date de début et la durée de la tâche. La date de fin est calculée automatiquement.
- Dans la colonne Commentaire, vous pouvez saisir des descriptions, des corrélations ou des commentaires.
- Dans la section Progression, vous pouvez saisir le pourcentage d'avancement de chaque tâche. Le pourcentage d'achèvement de la phase (valeur sur fond gris) est calculé automatiquement.
- Si vous vous trouvez déjà dans le projet, vous pouvez déplacer l'affichage du plan de projet. Ajustez simplement la valeur du champ "Démarrer l'affichage dans la semaine du projet" (Start display in project week) à la semaine souhaitée depuis le début du projet.
- Le champ noir "Date de fin au plus tôt possible" (Earliest possible end date) prédit l'échéance de fin du projet la plus proche.
Les barres bleues représentent la durée du lot de travail. La couleur orange superposée indique le degré d'achèvement arrondi. La date du jour est indiquée par une ligne verticale.
Si vous souhaitez étendre la planification, utilisez la fonction de copie des lignes individuelles.
Ce modèle Excel est conçu pour la planification prospective avec des dates de début fixes. Il n'est pas conçu pour la planification à rebours.

## Project Plan
SAE 1-02 ECRITURE ET LECTURE DE FICHIERS DE DONNEES
Affichage de la semaine de lancement
| Manager | Belkouch
| Date de début | 2024-12-06 |  | Semaine numéro : |  | 1
| Date d'aujourd'hui | 2025-06-12 | [5 empty] | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15 | [6 empty] | Semaine 16 | [6 empty] | Semaine 17 | [6 empty] | Semaine 18 | [6 empty] | Semaine 19 | [6 empty] | Semaine 20 | [6 empty] | Semaine 21 | [6 empty] | Semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23
| Date de fin prévue | 2025-01-13 | [5 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05
 | time axis 2024-12-02 to 2025-05-11
Element PSP | Tâche / Paquet de travail | Editeur | Commentaires | Début | Durée (minute) | Deadline | Progression | time axis 2024-12-02 to 2025-05-11
1 | Découverte des base de données SNCF | [5 empty] | 100%
1.1 | Découverte des données | Adam, Abderrahmane |  | 2024-12-06 | 20 |  | 100%
1.2 | Compréhension des données | Adam, Abderrahmane |  | 2024-12-06 | 20 |  | 100%
2 | Travail 1 | [5 empty] | 100%
2.1 | Cahier des charges | Abderrahmane | Analyse du sujet, Traitement des informations, Redaction du plan, Trier les informations selon le plan, Mise au propre avec Adam | 2024-12-11 | 120 |  | 100%
2.2 | Dictionnaire des données | Adam | Traitement des données | 2024-12-11 | 20 |  | 100%
2.3 | Rédaction des spécifications & Implémentation | Adam | Creation du code permettant d'ouvrir les fichier csv | 2024-12-10 | 20 |  | 100%
3 | Travail 2 | [5 empty] | 100%
3.1 | Description des données | Abderrahmane | Analyse des Fichier excel, Traitement des informations, Redaction de la description , Trier les informations selon le plan, Mise au propre avec Adam | 2024-12-15 | 60 |  | 100%
3.2 | Compléter code | Adam | Creation des codes : Renommer_variables, Index_variable, Exporter | 2024-12-15 | 60 |  | 100%
3.3 | Réfléchir aux extractions pertinentes de données par un ou plusieurs critères | Abderrahmane | Extractions pertinentes de données par un ou plusieurs critères dans un Word | 2025-01-01 | 30 |  | 100%
3.4 | Exporter des extractions avec un seul et avec deux critères | Adam | Creation des codes : extraction_avec_critere_unique, extraction_avec_deux_criteres | 2025-01-01 | 30 |  | 100%
3.5 | Spécifications | Adam | Spécication des codes que l’ont a créer | 2025-01-02 | 15 |  | 100%
4 | Travail 3 | [5 empty] | 100%
4.1 | Compléter code | Adam | Creation des codes : les_valeurs, les_modalites, max_variable, min_variable, moyenne_variable, total_variable | 2025-01-04 | 100 |  | 100%
4.2 | Tableaux statistiques | Abderrahmane | début de production de tableaux statistiques exemple les fichiers répartition sexe par année. | 2025-01-05 | 120 |  | 100%
4.3 | Specifications | Adam | Spécication des codes que l’ont a créer | 2025-01-05 | 20 |  | 100%
5 | Travail 4 | [5 empty] | 100%
5.1 | Réfléchir à l’interface utilisateur de l’application | Adam, Abderrahmane | Creation du menu generale | 2025-01-16 |  |  | 100%
635