## Basic Data
Planification projet (Diagramme de Gantt)
Basisinformationen |  | Equipe du projet
Nom du projet | SAE 2-06 : Analyse de données, Reporting et Datavisualisation | Nom | Email | Numéro de téléphone
Nom du manager | Belkouch | Adam
Date de lancement | 2025-02-25 | Yasmine
Adam, Yasmine
Guide rapide :
Saisissez d'abord les données générales de votre projet sur cette page. Si nécessaire, vous pouvez étendre le tableau d'équipe de projet en tirant le bord en bas à droite du tableau.
Saisissez ensuite vos lots de travaux avec le code PSP correspondant. Procédez comme suit :
- Si vous avez un jalon ou un sujet de niveau supérieur, utilisez le champ gris et saisissez le nom (si vous avez besoin d'un nouveau point supérieur, copiez simplement une ligne grise existante).
- Lorsque vous créez un lot de travaux, remplissez d'abord l'organigramme des tâches du projet (work breakdown structure ou WBS en anglais). Décrivez ensuite la tâche et -sélectionnez l'agent de votre équipe. Notez ensuite la date de début et la durée de la tâche. La date de fin est calculée automatiquement.
- Dans la colonne Commentaire, vous pouvez saisir des descriptions, des corrélations ou des commentaires.
- Dans la section Progression, vous pouvez saisir le pourcentage d'avancement de chaque tâche. Le pourcentage d'achèvement de la phase (valeur sur fond gris) est calculé automatiquement.
- Si vous vous trouvez déjà dans le projet, vous pouvez déplacer l'affichage du plan de projet. Ajustez simplement la valeur du champ "Démarrer l'affichage dans la semaine du projet" (Start display in project week) à la semaine souhaitée depuis le début du projet.
- Le champ noir "Date de fin au plus tôt possible" (Earliest possible end date) prédit l'échéance de fin du projet la plus proche.
Les barres bleues représentent la durée du lot de travail. La couleur orange superposée indique le degré d'achèvement arrondi. La date du jour est indiquée par une ligne verticale.
Si vous souhaitez étendre la planification, utilisez la fonction de copie des lignes individuelles.
Ce modèle Excel est conçu pour la planification prospective avec des dates de début fixes. Il n'est pas conçu pour la planification à rebours.

## Project Plan
SAE 2-06 : Analyse de données, Reporting et Datavisualisation
Affichage de la semaine de lancement
| Manager | Belkouch
| Date de début | 2025-02-25 |  | Semaine numéro : |  | 1
| Date d'aujourd'hui | 2025-06-04 | [5 empty] | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15 | [6 empty] | Semaine 16 | [6 empty] | Semaine 17 | [6 empty] | Semaine 18 | [6 empty] | Semaine 19 | [6 empty] | Semaine 20 | [6 empty] | Semaine 21 | [6 empty] | Semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23
| Date de fin prévue | 00/06/2025 | [5 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28
 | time axis 2025-02-24 to 2025-08-03
Element PSP | Tâche / Paquet de travail | Editeur | Commentaires | Début | Durée (minute) | Deadline | Progression | time axis 2025-02-24 to 2025-08-03
1 | Découverte des base de données cinematographiques | [5 empty] | 100%
1.1 | Découverte des données | Adam, Yasmine | Decouverte du sujet et données | 2025-03-03 | 20 |  | 100%
1.2 | Compréhension des données | Adam, Yasmine | Analyse et comprehension | 2025-03-03 | 60 |  | 100%
2 | Travail 1 | [5 empty] | 100%
2.1 | Cahier des charges | Adam | Analyse du sujet, Traitement des informations, Redaction du plan, Trier les informations selon le plan, Mise au propre | 2025-03-04 | 120 |  | 100%
2.2 | Dictionnaire des données | Adam, Yasmine | Traitement des données, Analyse | 2025-03-04 | 60 |  | 100%
2.3 | DescriptionDonnees | Adam, Yasmine | Traitement des données, Analyse | 2025-03-04 | 20 |  | 100%
2.4 | Rédaction des spécifications | Adam | Creation du fichier Excel des spécification | 2025-03-04 | 2 |  | 100%
3 | Travail 1 | [5 empty] | 100%
3.1 | Trouver des données de 2022 à 2024 | Adam, Yasmine | Analyse de données sur les sites, statista et cnc | 2025-03-11 | 180 |  | 100%
3.2 | Jeu de données « Basilic » A quoi peut-il servir pour enrichir les données ? et comment ? | Adam, Yasmine | Analyse du jeux de données basilic, pertinant | 2025-03-11 | 180 |  | 100%
3.3 | Ajustement du dictionnaire des données | Adam, Yasmine |  | 2025-03-11 | 60 |  | 100%
3.4 | Création du programme phyton pour automatiser l’arborescence | Adam, Yasmine |  | 2025-03-11 | 60 |  | 100%
4 | Travail 2 | [5 empty] | 100%
4.1 | CHARGEMENT DES DONNEES | Adam, Yasmine | Creation du codes :Charger_donnees | 2025-03-25 | 30 |  | 100%
4.2 | VISUALISATION DES DONNEES | Adam, Yasmine | Creation du codes : Apercu_donnees | 2025-03-25 | 30 |  | 100%
4.3 | Correction des fonctions charger_donnees | Adam, Yasmine | Modification, ajustement sans l’utilisation de pandas | 2025-03-01 | 50 |  | 100%
4.4 |  | Adam, Yasmine | Modification, ajustement des fonctions + specification faite par Yasmine | 2025-04-03 | 90 |  | 100%
5 | Travail 3 | [5 empty] | 100%
5.1 | Besoins fonctionnels préparation de données | Adam, Yasmine | Creation du codes :renommer_variable, selectionne_variable, filtre | 2025-04-26 | 120 |  | 100%
5.2 | Besoins fonctionnels préparation de détection des anomalies | Adam, Yasmine | Creation du codes :valeur_manquante, mediane, remplacer_val_manquante | 2025-04-26 | 80 |  | 100%
5.3 | RESUME DES DONNEES | Adam, Yasmine | Creation du codes : describe + specification faite par Yasmine | 2025-05-08 | 80 |  | 100%
6 | Travail 4 | [5 empty] | 70%
6.1 | PRODUCTIONS FICHIERS (DONNEES OU STATISTIQUES) | Adam, Yasmine | Creation du codes : exporter | 2025-05-08 | 20 |  | 100%
6.2 | Preparation des données | Adam, Yasmine | Données netoyer a l'aide des fonction | 2025-05-09 | 60 |  | 100%
6.3 | CALCUL D’INDICATEURS ET STATISTIQUES : | Adam, Yasmine | Creation du codes : Amelioration du code describe | 2025-05-26 | 20 |  | 100%
6.4 | AGREGATION DES DONNEES | Adam, Yasmine | Creation du codes : tableau evolution par année + specification faite par Yasmine | 2025-05-26 | 120 |  | 100%
7 | Travail 5 | [5 empty] | #DIV/0!
6.1 | PARTIE 2 Utilisation des modules Python pour l’analyse et la visualisation. | Adam, Yasmine | Creation du codes : chargementdonnees, filtre, afficher, tableau_somme_par_departement, evolution_par_annee, exporter_csv. Creation de graphique avec pandas | 2025-05-29 | 300 |  | 100%
6.2 | Rapport rediger sur R avec quarto | Adam, Yasmine | données propres a l'aide des fonction | 2025-05-30 | 35 |  | 100%
6.3 | Datavizualisation sur Power BI | Adam, Yasmine | Creation d'un dashbord interactif sur toute les données | 2025-05-30 | 120 |  | 100%
6.4 | Datavizualisation sur Power BI | Adam, Yasmine | Finalisation du projet | 2025-05-31 | 120 |  | 100%
6.5 | Modification des fonctions créant des tableaux statistiques à plusieurs variables | Adam, Yasmine | Nous avons ajusté certains tableaux pour faciliter la lecture. | 2025-06-03 | 300 |  | 100%
6.5 | Finalisation du rapport HTML, avec commentaires et analyse statistique approfondie. | Adam, Yasmine | Finalisation du projet (partie python) | 2025-06-03 | 240 |  | 100%
≈ 43 H